ANEXO XI

CRONOGRAMA FÍSICO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PACAJUS

| ATIVIDADE | DATA |
| --- | --- |
| 01. Elaboração do Edital | 22 a 27.08.2014 |
| 02. Publicação do extrato do Edital no Diário Oficial | 12.09.2014 |
| 03. Período de inscrição. | 05.09.2014 a 10.10.2014 |
| 04. Divulgação da relação dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) | 17.10.2014 |
| 05. Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas | 22.10.2014 |
| 06. Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da prova após analise dos recursos de indeferimento de inscrição. | 10.11.2014 |
| 07. Aplicação das Provas Objetivas. | 23.11.2014 |
| 08. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). | 24.11.2014 |
| 09. Data Limite para interposição de recursos contra os gabaritos da Provas Objetivas. | 26.11.2014 |
| 10. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. | 03.12.2014 |
| 11. Divulgação do Resultado Oficial dos Gabarito das Provas Objetivas | 03.12.2014 |
| - Divulgação do Resultado das Provas Objetivas Divulgação do local de prova de aptidão física. | 03.12.2014 |
| 13. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva | 05.12.2014 |
| 14. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da Prova Objetiva e Resultado Oficial da Prova Objetiva | 08.12.2014 |
| 15. Data para entrega dos Títulos | 09.12.2014 |
| 16. Data para realização do Teste de Aptidão Física | 09.12.2014 |
| 17. Divulgação do Resultado da Prova de Títulos e de Aptidão Física | 22.12.2014 |
| 18. Data Limite para interposição de Recursos contra a Prova de Títulos e de Aptidão Física | 24.12.2014 |
| 18. Divulgação do Resultado dos Recursos da Prova de Títulos e de Aptidão Física | 26.12.2014 |
| 19. Divulgação do Resultado Final do Concurso (Provas Objetivas, Aptidão Física e de Títulos) | 26.12.2014 |
| 20. Publicação do Resultado Final no Diário Oficial do Estado do Ceará | 30.12.2014 |